## 📋 Overview
🚀 CHAT APP — KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 8 TUẦN
.NET Core Backend · React JS Frontend · SignalR · PostgreSQL · Redis · 3 Linux Servers
Phase | Tên giai đoạn | Mục tiêu chính | Tuần | Tổng task | Hoàn thành | Tiến độ
1 | Nền tảng & Auth | Setup project, DB, JWT login/logout, register | 1–2 | 18 | #VALUE! | #VALUE!
2 | Chat 1-1 realtime | DM rooms, SignalR Hub, gửi/nhận tin realtime | 3–4 | 20 | #VALUE! | #VALUE!
3 | Group chat & Phân quyền | Group room, RBAC Owner/Admin/Member, quản lý | 5–6 | 22 | #VALUE! | #VALUE!
4 | Presence & UX | Online status, typing indicator, read receipt | 7 | 14 | 200% | 2
5 | Deploy & CI/CD | Docker, 3 server deploy, pipeline tự động | 8 | 12 | 150% | 1.5
TỔNG CỘNG |  |  | 0 | 86 | #DIV/0!
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
✅ = Task hoàn thành |  | 🔵 = File backend (.cs)
⭕ = Chưa làm |  | 🟢 = File frontend (.jsx/.js)
💡 = Gợi ý / chú ý quan trọng |  | 🗄️ = Migration / DB

## 🟢 Phase 1 — Auth
PHASE 1 — Phase 1 — Auth
☑ | Tuần | Tính năng / Task | File implement | Pipeline hoạt động | Đầu ra kỳ vọng | Gợi ý & lưu ý | Layer
📅 Tuần 1
✅ | Setup | Khởi tạo .NET Solution với 4 project theo Clean Architecture: ChatApp.API / .Application / .Domain / .Infrastructure | ChatApp.sln ChatApp.API/ChatApp.API.csproj ChatApp.Application/*.csproj ChatApp.Domain/*.csproj ChatApp.Infrastructure/*.csproj | dotnet new sln → dotnet new webapi/classlib → dotnet sln add → cấu hình ProjectReference giữa các layer API → Application → Domain Infrastructure → Application + Domain | Solution build thành công, không lỗi. 4 project tham chiếu nhau đúng chiều. dotnet build xanh. | Không để Infrastructure ref API. Domain không ref ai. Đây là rule cứng của Clean Architecture. | BE
✅ | Setup | Khởi tạo React frontend với Vite (đã có sẵn từ bước generate trước) | frontend/package.json frontend/vite.config.js frontend/src/main.jsx frontend/src/App.jsx | npm create vite@latest → chọn React + JS → npm install → cấu hình proxy trong vite.config.js trỏ /api và /hub về localhost:5000 | npm run dev chạy được tại :3000. Trang trắng không lỗi console. | Cấu hình proxy vite để dev không bị CORS. Production dùng nginx proxy riêng. | FE
⭕ | Domain | Định nghĩa Entity nền tảng: User → Interface IEntity, BaseEntity (Id, CreatedAt, UpdatedAt) | Domain/Entities/BaseEntity.cs Domain/Entities/User.cs Domain/Interfaces/IRepository.cs (generic) Domain/Interfaces/IUserRepository.cs | BaseEntity định nghĩa Id (Guid), CreatedAt, UpdatedAt → User kế thừa → IRepository<T> định nghĩa CRUD generic → IUserRepository mở rộng thêm FindByEmail() | Domain không có dependency nào ngoài System. Các interface compile sạch. Không có EF Core ở tầng này. | Dùng Guid cho Id, không dùng int auto-increment — tránh lộ thông tin và dễ phân tán sau này. | BE
⭕ | Database | Cấu hình EF Core + PostgreSQL Tạo AppDbContext, migration đầu tiên: bảng Users | Infrastructure/Persistence/AppDbContext.cs Infrastructure/Persistence/Migrations/ (auto-generated) Infrastructure/Persistence/Configurations/UserConfiguration.cs API/appsettings.json (connection string) | Cài Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL → Đăng ký DbContext trong Program.cs với connection string → Tạo UserConfiguration (IEntityTypeConfiguration<User>) định nghĩa index, constraint → dotnet ef migrations add InitUsers → dotnet ef database update | Bảng Users tồn tại trong PostgreSQL với đúng columns, index email unique. dotnet ef migrations list hiện 1 migration applied. | Đặt UserConfiguration riêng file thay vì viết trong OnModelCreating — dễ maintain. Email phải unique index. | DB
⭕ | Infrastructure | Implement Repository pattern UserRepository : IUserRepository, kế thừa GenericRepository<User> | Infrastructure/Persistence/Repositories/GenericRepository.cs Infrastructure/Persistence/Repositories/UserRepository.cs Infrastructure/DependencyInjection.cs (extension method AddInfrastructure) | GenericRepository<T> nhận DbContext, implement IRepository<T> → UserRepository nhận AppDbContext, implement IUserRepository, thêm FindByEmail dùng FirstOrDefaultAsync → AddInfrastructure() đăng ký tất cả repositories vào DI container dạng Scoped | DI resolve IUserRepository thành công. Unit test: mock DbContext, gọi FindByEmail trả về đúng user. | Đăng ký Scoped (không Singleton) vì DbContext là Scoped. Tránh DbContext Singleton — sẽ gây thread-safety issue. | BE
⭕ | Auth | Implement JwtService: generate access token + refresh token | Application/Interfaces/IJwtService.cs Infrastructure/Services/JwtService.cs Domain/Entities/RefreshToken.cs API/appsettings.json (JwtSettings section) | IJwtService định nghĩa GenerateAccessToken(User), GenerateRefreshToken() → JwtService đọc config JwtSettings (SecretKey, Issuer, Audience, ExpiryMinutes) → GenerateAccessToken tạo JwtSecurityToken với claims: sub, email, displayName, jti → GenerateRefreshToken tạo Guid random, lưu vào DB với expiry 7 ngày | Token decode ra đúng claims. Expiry đúng 15 phút. Refresh token lưu vào bảng RefreshTokens. Test verify token không throw exception. | Secret key ít nhất 32 ký tự. Không hardcode vào code — đọc từ appsettings hoặc env variable. Dùng jti claim để tracking token. | BE
📅 Tuần 2
⭕ | Auth API | POST /auth/register Validation → Hash password → Lưu user → Trả JWT | Application/Commands/Auth/RegisterCommand.cs Application/Commands/Auth/RegisterCommandHandler.cs Application/Validators/RegisterValidator.cs API/Controllers/AuthController.cs | Controller nhận RegisterDto → gọi MediatR.Send(RegisterCommand) → RegisterCommandHandler: validate (FluentValidation), check email tồn tại, BCrypt.HashPassword, tạo User entity, lưu qua IUserRepository, generate JWT, lưu RefreshToken → trả UserDto + accessToken. RefreshToken set vào httpOnly cookie. | POST /auth/register với body hợp lệ → 201 Created, body có accessToken + user info. Gọi lại với email trùng → 409 Conflict. Thiếu field → 422 với field errors. | BCrypt cost factor = 12 (mặc định 10 — tăng lên để bảo mật hơn). RefreshToken phải httpOnly cookie, không trả trong body. | BE
⭕ | Auth API | POST /auth/login Xác thực email/password → Trả JWT mới | Application/Commands/Auth/LoginCommand.cs Application/Commands/Auth/LoginCommandHandler.cs Application/Validators/LoginValidator.cs | LoginCommandHandler: tìm user theo email, BCrypt.Verify password, nếu sai throw UnauthorizedException → generate access token mới, tạo refresh token mới (revoke cái cũ), set cookie, trả response | POST /auth/login đúng credentials → 200 + accessToken. Sai password → 401. Email không tồn tại → 401 (không reveal thông tin). | Luôn trả 401 chung chung dù sai email hay sai password — không để attacker biết email có tồn tại không. | BE
⭕ | Auth API | POST /auth/refresh-token POST /auth/logout GET /auth/me | Application/Commands/Auth/RefreshTokenCommandHandler.cs Application/Commands/Auth/LogoutCommandHandler.cs Application/Queries/Auth/GetCurrentUserQueryHandler.cs Infrastructure/Persistence/Repositories/RefreshTokenRepository.cs | refresh-token: đọc cookie, validate RefreshToken trong DB (chưa revoked, chưa expired), generate access token mới → logout: revoke RefreshToken trong DB, clear cookie → me: đọc userId từ JWT claim, query user, trả UserDto | Token hết hạn → gọi refresh-token → nhận access token mới, không cần đăng nhập lại. Logout → cookie xóa, refresh token revoked trong DB. Gọi /me với Bearer token hợp lệ → trả user info. | Rotate refresh token mỗi lần dùng (lưu cái mới, revoke cái cũ) — bảo vệ khỏi refresh token theft. | BE
⭕ | Auth FE | Trang Login + Register (React) Gọi API, lưu token, điều hướng | src/pages/LoginPage.jsx src/pages/RegisterPage.jsx src/features/auth/authSlice.js src/services/authService.js src/utils/tokenStorage.js | LoginPage submit → dispatch(login({email,password})) → authSlice gọi authService.login() → nhận accessToken → tokenStorage.set() (memory) → Redux state.auth.user = user → PrivateRoute cho phép vào → navigate('/chat') | Nhập đúng credentials → chuyển sang /chat. Nhập sai → hiện error message. F5 sau login → redirect về /login (token mất do memory storage — bình thường). | F5 mất session là trade-off của memory storage. Sau này có thể thêm 'nhớ đăng nhập' bằng cách gọi /auth/me khi load app với refresh token cookie. | FE
⭕ | Auth FE | Axios interceptor: tự động refresh token khi 401 PrivateRoute guard | src/services/apiClient.js src/components/guards/PrivateRoute.jsx src/app/router.jsx | apiClient interceptor response: nhận 401 → check _retry flag → gọi POST /auth/refresh-token (cookie tự gửi kèm) → lưu access token mới vào memory → retry request gốc. Nhiều request cùng lúc 401 → queue chờ token mới rồi chạy lại tất cả. | Access token hết hạn giữa chừng → tự refresh không nhận biết. Session thật sự hết → redirect /login. PrivateRoute không có user → redirect /login. | Dùng waitingQueue pattern để tránh gọi refresh nhiều lần song song khi có nhiều request cùng lúc bị 401. | FE
⭕ | Middleware | Global Exception Middleware Chuẩn hóa error response theo RFC 7807 (ProblemDetails) | API/Middleware/ExceptionMiddleware.cs Application/Exceptions/NotFoundException.cs Application/Exceptions/UnauthorizedException.cs Application/Exceptions/ForbiddenException.cs Application/Exceptions/ConflictException.cs | ExceptionMiddleware bắt tất cả exception → map sang HTTP status code: NotFoundException→404, UnauthorizedException→401, ForbiddenException→403, ConflictException→409, ValidationException→422, khác→500 → serialize ra ProblemDetails JSON với type, title, status, detail. Không log 4xx, chỉ log 5xx. | Mọi lỗi đều trả JSON chuẩn. 5xx không lộ stack trace. Postman test các endpoint lỗi → body đúng format ProblemDetails. | Đăng ký middleware trước UseRouting trong Program.cs. Log correlation ID (TraceIdentifier) vào mọi 5xx error để trace sau. | BE

## 🔵 Phase 2 — Chat 1-1
PHASE 2 — Phase 2 — Chat 1-1
☑ | Tuần | Tính năng / Task | File implement | Pipeline hoạt động | Đầu ra kỳ vọng | Gợi ý & lưu ý | Layer
📅 Tuần 3
⭕ | Domain | Định nghĩa Entity: Room, Message, RoomMember Enum: RoomType (Direct/Group), MemberRole (Owner/Admin/Member) | Domain/Entities/Room.cs Domain/Entities/Message.cs Domain/Entities/RoomMember.cs Domain/Enums/RoomType.cs Domain/Enums/MemberRole.cs Domain/Interfaces/IRoomRepository.cs Domain/Interfaces/IMessageRepository.cs | Room có: Id, Name, Type(enum), CreatedBy(Guid), CreatedAt, IsDeleted → Message có: Id, RoomId, SenderId, Content, CreatedAt, IsDeleted → RoomMember có: RoomId, UserId, Role(enum), JoinedAt → IRoomRepository mở rộng: GetRoomsByUserId, GetRoomWithMembers → IMessageRepository: GetPagedMessages(roomId, cursor, limit) | Domain compile sạch. Entity relationship rõ ràng: Room 1-n Message, Room 1-n RoomMember. | Room.IsDeleted cho soft delete. Message.IsDeleted cho xóa tin nhắn mà không mất lịch sử. RoomMember là composite key (RoomId + UserId). | DB
⭕ | Database | Migration: tạo bảng Rooms, Messages, RoomMembers Thêm index cần thiết | Infrastructure/Persistence/Configurations/RoomConfiguration.cs Infrastructure/Persistence/Configurations/MessageConfiguration.cs Infrastructure/Persistence/Configurations/RoomMemberConfiguration.cs Infrastructure/Persistence/Migrations/ (migration mới) | Tạo IEntityTypeConfiguration cho từng entity → định nghĩa foreign keys, composite primary key cho RoomMember → thêm Index: Messages(RoomId, CreatedAt DESC), RoomMembers(UserId) → dotnet ef migrations add AddChatEntities → dotnet ef database update | 3 bảng tồn tại trong DB. Index đúng theo kế hoạch. Kiểm tra với \d+ messages trong psql. | Index composite (RoomId, CreatedAt DESC) là CRITICAL cho pagination. Thiếu index này sẽ slow query nghiêm trọng khi data lớn. | DB
⭕ | Rooms API | POST /rooms — Tạo phòng DM hoặc Group GET /rooms — Lấy danh sách phòng của user hiện tại | Application/Commands/Rooms/CreateRoomCommand.cs Application/Commands/Rooms/CreateRoomCommandHandler.cs Application/Queries/Rooms/GetUserRoomsQuery.cs Application/Queries/Rooms/GetUserRoomsQueryHandler.cs API/Controllers/RoomsController.cs | CreateRoomCommandHandler: tạo Room entity, tạo RoomMember với role=Owner cho người tạo, lưu cả hai → GetUserRoomsQueryHandler: query RoomMember theo userId, join Room, trả list RoomDto (có lastMessage, memberCount) | POST /rooms → 201 + roomId. GET /rooms → array rooms có Id, Name, Type, LastMessage. Phòng vừa tạo xuất hiện trong list. | GET /rooms phải include thông tin lastMessage để hiện preview trong sidebar — tránh N+1 bằng cách join trong 1 query. | BE
⭕ | Messages API | GET /rooms/{id}/messages — Lấy lịch sử tin nhắn Cursor-based pagination | Application/Queries/Messages/GetRoomMessagesQuery.cs Application/Queries/Messages/GetRoomMessagesQueryHandler.cs Infrastructure/Persistence/Repositories/MessageRepository.cs API/Controllers/MessagesController.cs | Query nhận roomId + cursor (nullable MessageId) + limit=50 → MessageRepository.GetPagedMessages: WHERE RoomId=@id AND (cursor null OR CreatedAt < cursor_msg.CreatedAt) ORDER BY CreatedAt DESC LIMIT 51 → nếu có 51 kết quả → hasMore=true, trả 50 → set nextCursor = Id của tin cuối | GET /rooms/x/messages → {messages:[...50 items], nextCursor: 'guid', hasMore: true}. Gọi lại với cursor → 50 tin cũ hơn. Phân trang đúng, không trùng tin. | Lấy LIMIT+1 để biết hasMore mà không cần COUNT query riêng. ORDER DESC để lấy tin mới nhất trước, FE sẽ reverse lại khi hiển thị. | BE
⭕ | SignalR | Setup ChatHub với JWT authentication JoinRoom / LeaveRoom methods | API/Hubs/ChatHub.cs API/Hubs/HubConnectionMapper.cs (map userId → connectionId) API/Program.cs (MapHub, AddSignalR config) | AddSignalR() trong Program.cs → MapHub<ChatHub>('/hub/chat') → Cấu hình JWT cho SignalR: đọc token từ query string 'access_token' khi path bắt đầu /hub/ → ChatHub kế thừa Hub → [Authorize] attribute → JoinRoom: Clients.Group(roomId).Add(connectionId) → LeaveRoom ngược lại → OnConnectedAsync: đăng ký userId→connectionId mapping vào HubConnectionMapper (Dictionary hoặc Redis) | Client JS kết nối được SignalR với JWT. JoinRoom không throw exception. Server log hiện connection ID mới khi client connect. | SignalR WebSocket cần truyền JWT qua query string vì browser không thể set Authorization header cho WS upgrade. Đây là chuẩn của Microsoft. | BE
⭕ | SignalR | ChatHub.SendMessage: Lưu DB trước → broadcast sau | API/Hubs/ChatHub.cs (method SendMessage) Application/Commands/Messages/SendMessageCommand.cs Application/Commands/Messages/SendMessageCommandHandler.cs | Client gọi hub.invoke('SendMessage', {roomId, content}) → ChatHub.SendMessage: validate user là member của room → gọi SendMessageCommandHandler → lưu Message vào DB → sau khi lưu thành công → Clients.Group(roomId).SendAsync('ReceiveMessage', messageDto) → broadcast tới tất cả member trong group | User A gửi tin → User B (cùng room) nhận được event ReceiveMessage với đúng content + senderId + createdAt. Tin đã có trong DB trước khi broadcast. | Lưu DB TRƯỚC broadcast — nếu broadcast lỗi, tin vẫn không mất. Ngược lại sẽ gây phantom message (user thấy tin nhưng F5 lại mất). | BE
📅 Tuần 4
⭕ | FE SignalR | signalrService.js: singleton connection useSignalR hook: joinRoom, lắng nghe ReceiveMessage | src/services/signalrService.js src/hooks/useSignalR.js src/utils/signalrEvents.js | signalrService.start() gọi sau login — tạo HubConnection singleton với accessTokenFactory → useSignalR(roomId) hook: gọi joinRoom khi mount, on('ReceiveMessage') → dispatch(messageReceived(msg)) vào Redux, off + leaveRoom khi unmount | Hook cleanup đúng — không leak event listener khi chuyển phòng. Message mới xuất hiện realtime trong MessageList. | useEffect cleanup PHẢI gọi off() với cùng function reference — dùng const ref hoặc khai báo function trước useEffect. Arrow function inline sẽ không unregister được. | FE
⭕ | FE Chat UI | ChatPage layout đầy đủ: Sidebar + RoomList + MessageList + MessageInput | src/pages/ChatPage.jsx src/features/chat/MessageList.jsx src/features/chat/MessageItem.jsx src/features/chat/MessageInput.jsx src/components/layout/MainLayout.jsx src/components/layout/Sidebar.jsx | MainLayout render Sidebar (trái) + Outlet (phải) → ChatPage mount: dispatch(clearChat()) + dispatch(fetchMessages({roomId})) → MessageList render từ Redux state → scroll tới bottom khi có tin mới → MessageInput: Enter gửi signalrService.sendMessage(), không gọi REST API | UI có 2 cột. Chuyển phòng → load lịch sử mới, scroll xuống cuối. Nhập và Enter → tin hiện ngay (optimistic hoặc qua SignalR). Tin của mình bên phải, người khác bên trái. | Scroll to bottom dùng ref + scrollIntoView. Khi load tin cũ hơn (scroll up), phải giữ nguyên scroll position — lưu scrollHeight trước khi prepend rồi restore. | FE
⭕ | FE Pagination | useInfiniteScroll hook: Scroll lên đầu → load thêm tin cũ hơn | src/hooks/useInfiniteScroll.js src/features/chat/chatSlice.js (fetchMessages thunk) src/features/chat/MessageList.jsx (onScroll handler) | MessageList onScroll: nếu scrollTop === 0 và hasMore và !loading → gọi loadMore() → dispatch(fetchMessages({roomId, cursor})) → chatSlice prepend messages mới vào đầu array → cập nhật cursor + hasMore | Scroll lên đầu list → hiện spinner → load 50 tin cũ hơn → tin cũ xuất hiện phía trên, scroll position không nhảy. | Lưu scrollHeight của container trước khi prepend. Sau khi prepend: container.scrollTop += newScrollHeight - oldScrollHeight để giữ vị trí. | FE
⭕ | FE Rooms | RoomList: hiển thị danh sách phòng CreateRoomModal: tạo phòng DM hoặc group | src/features/rooms/RoomList.jsx src/features/rooms/CreateRoomModal.jsx src/features/rooms/roomsSlice.js src/services/roomService.js | fetchRooms dispatch khi login → RoomList render từ state → click phòng → navigate(/chat/roomId) → useSignalR joinRoom tự động → CreateRoomModal: nhập tên + chọn type → dispatch(createRoom(data)) → room mới prepend vào list | Danh sách phòng hiển thị sau login. Tạo phòng mới → xuất hiện ngay trong sidebar. Click phòng → load chat của phòng đó. | Nếu tạo DM, kiểm tra backend có phòng DM giữa 2 user rồi → redirect vào phòng cũ thay vì tạo trùng. | FE

## ⚡ Phase 3 — Group
PHASE 3 — Phase 3 — Group
☑ | Tuần | Tính năng / Task | File implement | Pipeline hoạt động | Đầu ra kỳ vọng | Gợi ý & lưu ý | Layer
📅 Tuần 5
⭕ | Domain | Định nghĩa Authorization Policy: Owner / Admin / Member — rule cho từng action | Application/Interfaces/IRoomAuthorizationService.cs Infrastructure/Services/RoomAuthorizationService.cs API/Authorization/RoomRequirement.cs API/Authorization/RoomAuthorizationHandler.cs | IRoomAuthorizationService.CanAddMember(userId, roomId) / CanRemoveMember(...) / CanDeleteRoom(...) / CanChangeRole(...) → RoomAuthorizationService query RoomMember để lấy role của userId → trả bool theo rule: Owner làm tất cả, Admin thêm/xóa Member (không xóa Owner/Admin khác), Member không làm gì. Đăng ký vào DI. | Unit test: Owner có thể DeleteRoom → true. Member gọi DeleteRoom → false. Admin xóa Owner → false. | Đặt authorization logic ở Application/Infrastructure layer, KHÔNG check trong Controller. Controller chỉ gọi service và throw ForbiddenException nếu false. | BE
⭕ | Rooms API | POST /rooms/{id}/members — Thêm thành viên DELETE /rooms/{id}/members/{userId} — Xóa thành viên | Application/Commands/Rooms/AddMemberCommand.cs Application/Commands/Rooms/AddMemberCommandHandler.cs Application/Commands/Rooms/RemoveMemberCommand.cs Application/Commands/Rooms/RemoveMemberCommandHandler.cs | AddMember: check caller có quyền (Owner/Admin) → check target user tồn tại → check chưa là member → tạo RoomMember với role=Member → lưu DB → broadcast SignalR event MemberAdded tới group RemoveMember: check caller có quyền → không thể tự xóa Owner → xóa RoomMember → broadcast MemberRemoved | Owner thêm user → user xuất hiện trong member list. Admin xóa Member → member bị kick. Admin cố xóa Owner → 403 Forbidden. | Sau khi RemoveMember: gọi Clients.Group(roomId).SendAsync('MemberRemoved') để FE biết cập nhật UI. Nếu kick chính mình đang connect → hub remove khỏi group. | BE
⭕ | Rooms API | DELETE /rooms/{id} — Xóa phòng (chỉ Owner) PATCH /rooms/{id}/members/{userId}/role — Đổi role | Application/Commands/Rooms/DeleteRoomCommand.cs Application/Commands/Rooms/DeleteRoomCommandHandler.cs Application/Commands/Rooms/UpdateMemberRoleCommand.cs Application/Commands/Rooms/UpdateMemberRoleCommandHandler.cs | DeleteRoom: check role=Owner → soft delete Room (IsDeleted=true) → broadcast RoomDeleted event tới tất cả members → members tự rời group SignalR UpdateRole: check caller=Owner → không đổi role của chính mình → cập nhật RoomMember.Role → broadcast event | Owner xóa phòng → tất cả members nhận event RoomDeleted, UI redirect về /chat. Owner promote Member lên Admin → badge role thay đổi realtime. | Soft delete Room — không xóa Messages. Nếu cần 'chuyển quyền owner' trước khi xóa: thêm validation Owner phải transfer quyền hoặc là member cuối cùng. | BE
⭕ | Members API | GET /rooms/{id}/members — Danh sách thành viên với role GET /users?q=keyword — Tìm user để thêm vào phòng | Application/Queries/Rooms/GetRoomMembersQueryHandler.cs Application/Queries/Users/SearchUsersQueryHandler.cs API/Controllers/UsersController.cs | GetRoomMembers: query RoomMember JOIN User WHERE RoomId=@id → trả list {userId, displayName, role, joinedAt} → SearchUsers: ILIKE %keyword% trên displayName và email, LIMIT 10, loại trừ members đã có trong phòng | GET /rooms/x/members → array members với role. GET /users?q=nguyen → danh sách user match. Người đã trong phòng không hiện trong search result. | ILIKE case-insensitive search của PostgreSQL. Thêm index GIN trig trên displayName nếu cần full-text search sau. Giới hạn kết quả search để tránh lộ dữ liệu. | BE
📅 Tuần 6
⭕ | FE Phân quyền | RoomSettingsModal: hiện/ẩn action theo role Owner thấy 'Xóa phòng', Admin thấy 'Kick member' | src/features/rooms/RoomSettingsModal.jsx src/features/rooms/roomsSlice.js (roomDeleted, memberRemoved actions) src/hooks/useSignalR.js (lắng nghe MemberAdded, MemberRemoved, RoomDeleted) | RoomSettingsModal fetch members → tìm myRole = members[currentUserId].role → render action buttons theo role: Owner hiện nút Xóa phòng (màu đỏ), Owner+Admin hiện nút Kick (disabled với Owner/Admin khác) → Submit → gọi roomService API → nếu thành công dispatch action cập nhật Redux | Member vào settings → không thấy nút Xóa/Kick. Admin thấy Kick nhưng disabled với Owner. Owner thấy tất cả. UI cập nhật ngay sau action. | Authorization check ở cả FE (UX) và BE (security). FE chỉ ẩn button, BE mới là nơi thực sự từ chối — không bao giờ chỉ check ở FE. | FE
⭕ | FE SignalR Events | Lắng nghe các event quản lý phòng: MemberAdded / MemberRemoved / RoomDeleted | src/hooks/useSignalR.js src/features/rooms/roomsSlice.js src/features/chat/chatSlice.js | useSignalR on('MemberRemoved') → dispatch(memberRemoved({roomId, userId})) → nếu userId === currentUser.id → navigate('/chat') → on('RoomDeleted') → dispatch(roomDeleted(roomId)) + navigate('/chat') + show toast 'Phòng đã bị xóa' → on('MemberAdded') → cập nhật member list | User bị kick → tự động chuyển về trang chính, thấy thông báo. Phòng bị xóa → biến khỏi sidebar realtime. User mới được thêm → thấy phòng trong sidebar ngay. | Phải handle trường hợp user đang ở trong phòng bị kick/xóa — navigate trước khi update state để tránh render lỗi do roomId không còn tồn tại. | FE
⭕ | FE Add Member | UI tìm kiếm và thêm thành viên vào group | src/features/rooms/RoomSettingsModal.jsx (search section) src/services/userService.js src/services/roomService.js | Input search → onChange debounce 400ms → gọi userService.searchUsers(q) → hiện dropdown kết quả → click user → gọi roomService.addMember(roomId, userId) → dispatch cập nhật memberlist → xóa user khỏi search results | Gõ tên → hiện gợi ý. Click → user được thêm, xuất hiện trong member list. Backend phát SignalR event MemberAdded → user được thêm thấy phòng mới trong sidebar của họ. | Debounce 400ms để tránh spam API mỗi lần gõ phím. Dùng useRef để lưu timeout ref, clear khi cleanup. | FE
⭕ | Testing | Unit test: RoomAuthorizationService Integration test: Room API endpoints | tests/ChatApp.UnitTests/Services/RoomAuthorizationServiceTests.cs tests/ChatApp.IntegrationTests/Controllers/RoomsControllerTests.cs tests/ChatApp.IntegrationTests/Fixtures/TestDbFixture.cs | Unit test: mock IRepository, inject RoomAuthorizationService, assert các rule đúng → Integration test: tạo TestWebApplicationFactory với real PostgreSQL (Docker container), tạo user+room trong setup, gọi API endpoints, assert status code + DB state | dotnet test xanh. Coverage authorization logic > 90%. Integration test cover: create room, add member, remove member, delete room, forbidden cases. | Dùng Respawn để reset DB giữa các test thay vì tạo DB mới mỗi lần — nhanh hơn nhiều. Docker PostgreSQL trong CI pipeline. | TEST

## 🟡 Phase 4 — Presence
PHASE 4 — Phase 4 — Presence
☑ | Tuần | Tính năng / Task | File implement | Pipeline hoạt động | Đầu ra kỳ vọng | Gợi ý & lưu ý | Layer
📅 Tuần 7
⭕ | Redis Setup | Cài đặt Redis, cấu hình StackExchange.Redis Redis làm backplane cho SignalR | Infrastructure/Services/RedisService.cs Application/Interfaces/IRedisService.cs API/Program.cs (AddSignalR().AddStackExchangeRedis()) Infrastructure/DependencyInjection.cs | Cài StackExchange.Redis + Microsoft.AspNetCore.SignalR.StackExchangeRedis → AddStackExchangeRedis(connectionString) → tất cả SignalR broadcast sẽ đi qua Redis pub/sub → IRedisService wrap IConnectionMultiplexer, expose Get/Set/Delete/Publish/Subscribe | Nhiều instance API (nếu scale) vẫn broadcast được cho nhau qua Redis. Dev đơn instance: không thay đổi behavior. | Redis backplane là PHẢI CÓ nếu sau này scale lên 2+ API instance. Thêm từ sớm không tốn effort nhưng tránh refactor lớn sau. | INFRA
⭕ | Presence | Online presence với Redis: UserOnline khi connect, UserOffline khi disconnect | Infrastructure/SignalR/PresenceTracker.cs Application/Interfaces/IPresenceTracker.cs API/Hubs/ChatHub.cs (OnConnectedAsync, OnDisconnectedAsync) | IPresenceTracker: UserConnected(userId, connectionId), UserDisconnected(userId, connectionId), GetOnlineUsers(roomId) → PresenceTracker lưu vào Redis: SET online:{userId} connectionId EX 300 → OnConnectedAsync: gọi UserConnected → broadcast UserPresenceChanged(userId, isOnline:true) tới rooms của user → OnDisconnectedAsync ngược lại | User A login → User B (cùng phòng) nhận event UserPresenceChanged {userId: A, isOnline: true}. User A đóng tab → sau vài giây User B thấy A offline. | TTL 300s (5 phút) để tự cleanup nếu mất kết nối đột ngột. Client nên ping/heartbeat mỗi 60s để refresh TTL. OnDisconnectedAsync có thể delay 30s trước khi báo offline — tránh flicker khi reload trang. | BE
⭕ | Typing Indicator | NotifyTyping Hub method Tự tắt sau 3 giây server-side | API/Hubs/ChatHub.cs (NotifyTyping method) Infrastructure/Services/TypingStateService.cs | Client gọi hub.invoke('NotifyTyping', roomId) → ChatHub.NotifyTyping: broadcast 'UserTyping' {userId, displayName, isTyping:true} tới group (trừ caller) → lưu CancellationTokenSource cho (roomId, userId) vào TypingStateService → nếu 3 giây không có NotifyTyping mới → broadcast isTyping:false tự động | User A nhập → User B thấy 'A đang nhập...'. A dừng 3 giây → text tự biến mất ở phía B. A gửi tin → text biến mất ngay. | Dùng CancellationToken pattern cho auto-cancel sau 3s. Mỗi lần nhận NotifyTyping: cancel timer cũ, tạo timer mới. Tránh dùng Task.Delay vòng lặp — memory leak. | BE
⭕ | FE Presence | Hiển thị chấm xanh online trên avatar Cập nhật realtime qua SignalR | src/components/common/OnlineBadge.jsx src/components/common/Avatar.jsx src/features/rooms/roomsSlice.js (onlineUsers map) src/features/rooms/roomsSelectors.js (selectIsUserOnline) | useSignalR on('UserPresenceChanged') → dispatch(userOnlineStatusChanged({userId, isOnline})) → state.rooms.onlineUsers[userId] = isOnline → OnlineBadge component: useSelector(selectIsUserOnline(userId)) → render chấm xanh nếu true | Avatar user online hiện chấm xanh góc phải dưới. User logout → chấm biến mất realtime. Không cần F5. | selectIsUserOnline là selector factory: (userId) => (state) => state.rooms.onlineUsers[userId]. Tránh re-render toàn bộ danh sách khi chỉ 1 user thay đổi status. | FE
⭕ | FE Typing | TypingIndicator component Debounce khi gõ, auto cleanup | src/features/chat/TypingIndicator.jsx src/features/chat/MessageInput.jsx (notifyTyping với debounce) src/features/chat/chatSlice.js (setTyping action + auto-clear) src/features/chat/chatSelectors.js (selectTypingUsers) | MessageInput onChange → debounce 300ms → signalrService.notifyTyping(roomId) → useSignalR on('UserTyping') với isTyping:true → dispatch(setTyping({userId, displayName, isTyping:true})) + setTimeout 3500ms → dispatch(setTyping({...isTyping:false})) → TypingIndicator render danh sách đang nhập | Gõ phím → sau 300ms thấy 'X đang nhập...' bên máy kia. Gửi tin hoặc dừng 3s → text biến mất. Nhiều người cùng nhập → 'A, B đang nhập...'. | Clear setTimeout cũ trước khi set cái mới (dùng useRef). Cleanup trong useEffect return để không leak khi unmount. | FE
⭕ | UX Polish | Unread message count: badge số trên sidebar Scroll-to-bottom button khi không ở cuối | src/features/rooms/roomsSlice.js (unreadCount per room) src/features/rooms/RoomList.jsx (badge) src/features/chat/MessageList.jsx (scroll button) | Khi nhận ReceiveMessage cho phòng không đang active → increment unreadCount[roomId] → RoomList hiện badge đỏ với số → Khi vào phòng → reset unreadCount[roomId] = 0 → MessageList: track isAtBottom, nếu false và có tin mới → hiện nút '↓ tin mới' | Đang chat phòng A, phòng B có tin → badge số hiện ở phòng B. Vào phòng B → badge reset. Scroll lên giữa list, có tin mới → hiện nút xuống. | isAtBottom: scrollTop + clientHeight >= scrollHeight - 10 (threshold 10px). Không auto-scroll khi user đang đọc tin cũ — chỉ hiện nút. | FE
⭕ | Testing | Integration test SignalR: Test gửi tin nhận tin realtime với TestServer | tests/ChatApp.IntegrationTests/Hubs/ChatHubTests.cs tests/ChatApp.IntegrationTests/Helpers/HubConnectionHelper.cs | TestServer với real Hub → tạo 2 HubConnection (user A, user B) → cả 2 join cùng room → A invoke SendMessage → await nhận ReceiveMessage ở B trong timeout 2s → assert content đúng | dotnet test SignalR integration test xanh. Test verify: tin gửi từ A → B nhận được, C (không trong phòng) không nhận. | Dùng TaskCompletionSource với CancellationToken timeout để viết async test cho event. Đây là pattern chuẩn để test SignalR. | TEST

## 🚀 Phase 5 — Deploy
PHASE 5 — Phase 5 — Deploy
☑ | Tuần | Tính năng / Task | File implement | Pipeline hoạt động | Đầu ra kỳ vọng | Gợi ý & lưu ý | Layer
📅 Tuần 8
⭕ | Docker BE | Dockerfile cho .NET Core API Multi-stage build: build → runtime | backend/Dockerfile backend/.dockerignore | Stage 1 (build): FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0 AS build → COPY + dotnet restore + dotnet publish -c Release -o /app/publish → Stage 2 (runtime): FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0 → COPY --from=build /app/publish → EXPOSE 5000 → ENTRYPOINT | docker build thành công. docker run → app chạy tại :5000. Image size dưới 200MB. | Đặt ASPNETCORE_URLS=http://+:5000 trong Dockerfile. Dùng non-root user trong container (USER app) để tăng security. | INFRA
⭕ | Docker FE | Dockerfile cho React frontend Nginx config cho SPA + proxy | frontend/Dockerfile frontend/nginx.conf frontend/.dockerignore | Stage 1 (build): FROM node:20-alpine → npm ci → npm run build → Stage 2: FROM nginx:alpine → COPY dist/ → COPY nginx.conf → nginx.conf: try_files cho React Router, proxy_pass /api/ và /hub/ sang backend:5000, proxy WebSocket headers | docker build frontend thành công. Truy cập :80 → React app load. Refresh bất kỳ route → không 404. /api/ proxy đúng sang backend. | nginx.conf PHẢI có proxy_http_version 1.1, Upgrade, Connection upgrade cho SignalR WebSocket. Thiếu → SignalR fallback về long polling (chậm hơn). | INFRA
⭕ | Docker Compose | docker-compose.yml cho từng server Server 1: frontend, Server 2: backend, Server 3: db+redis | deploy/server1-frontend/docker-compose.yml deploy/server2-backend/docker-compose.yml deploy/server3-db/docker-compose.yml deploy/server3-db/postgres-init.sql | Server 3: services: postgres (image:16-alpine, volume mount, env POSTGRES_DB/USER/PASSWORD) + redis (image:7-alpine, requirepass) → Server 2: service: api (image từ registry, env vars: ConnectionStrings__Default, JwtSettings, Redis) → Server 1: service: nginx (image từ registry, ports 80:80 443:443) + certbot | docker-compose up -d trên từng server → container running. Server 2 kết nối được Server 3 DB. Server 1 proxy đúng sang Server 2. | KHÔNG expose port 5432 và 6379 ra ngoài trên Server 3. Chỉ dùng internal network giữa các container. Dùng .env file cho secrets, không hardcode vào compose file. | INFRA
⭕ | SSL & Security | SSL/TLS với Let's Encrypt (Certbot) HTTPS redirect, security headers | deploy/server1-frontend/nginx.conf (production) deploy/server1-frontend/docker-compose.yml (certbot service) deploy/server1-frontend/init-letsencrypt.sh | Chạy certbot standalone lần đầu để lấy cert → mount /etc/letsencrypt vào nginx container → nginx.conf: listen 443 ssl, ssl_certificate + ssl_key, HTTP redirect 301 → HTTPS → Thêm security headers: X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Strict-Transport-Security → Certbot cron renew tự động | https://yourdomain.com load thành công, padlock xanh. HTTP tự redirect HTTPS. SSL Labs test → A grade. | Certbot cần port 80 mở để verify domain. Sau khi có cert, có thể dùng HTTP-01 challenge ẩn. Thay domain thật vào init script trước khi chạy. | INFRA
⭕ | CI/CD | GitHub Actions: Backend CI pipeline Build → Test → Docker push → Deploy | .github/workflows/backend-ci.yml | Trigger: push main branch → Job build-test: checkout → dotnet restore → dotnet build → dotnet test → Job docker-push: docker build → docker push to GitHub Container Registry (ghcr.io) → Job deploy: SSH vào Server 2 → docker pull latest → docker-compose up -d (rolling update) | Push code → GitHub Actions chạy tự động. Test fail → pipeline dừng, không deploy. Test pass → image mới deploy tự động lên Server 2 trong ~3 phút. | Lưu SSH key, Docker credentials vào GitHub Secrets — không hardcode. Thêm smoke test sau deploy: curl https://api.domain.com/health → 200. | CFG
⭕ | CI/CD | GitHub Actions: Frontend CI pipeline Build → Docker push → Deploy Server 1 | .github/workflows/frontend-ci.yml | Trigger: push main → Job build: npm ci → npm run build → docker build → docker push → Job deploy: SSH Server 1 → docker pull → docker-compose up -d nginx | Push frontend code → tự động build và deploy. Không cần SSH tay vào server. | Thêm bước kiểm tra lighthouse score nếu muốn track performance. Cache npm dependencies trong CI để giảm build time. | CFG
⭕ | Monitoring | Health check endpoint Serilog logging cấu hình | API/HealthChecks/DatabaseHealthCheck.cs API/HealthChecks/RedisHealthCheck.cs API/Program.cs (AddHealthChecks, MapHealthChecks) API/Program.cs (Serilog config) | AddHealthChecks().AddNpgSql().AddRedis() → MapHealthChecks('/health') → trả JSON: {status, checks:{db:healthy, redis:healthy}} → Serilog: viết structured log ra Console (dev) và File rolling (production), log format JSON cho dễ parse | GET /health → {status:'Healthy'} khi mọi thứ OK. DB hoặc Redis chết → {status:'Unhealthy'}. Log file có đủ thông tin trace request. | /health được nginx và docker healthcheck gọi mỗi 30s. Nếu unhealthy → docker tự restart container. Đây là safety net quan trọng. | BE
⭕ | Load Testing | Load test: k6 script mô phỏng 100 WebSocket connections đồng thời | tests/load/k6-ws-test.js tests/load/k6-http-test.js | k6 script: 100 VUs connect SignalR (WebSocket) → join room → gửi tin mỗi 2 giây × 60 giây → đo: connection success rate, message latency p95, server CPU/RAM → HTTP test: 200 VUs gọi REST API đồng thời → đo response time p95 < 200ms | 100 WS connections đồng thời: không drop connection. p95 message latency < 500ms. REST API p95 < 200ms. Server CPU < 80%. | Chạy load test trên staging, không production. Monitor RAM đặc biệt — SignalR giữ connection tốn bộ nhớ. 100 connections với server 2GB RAM nên OK. | TEST

## 📚 Stack & Notes
TECH STACK & INTERFACE PIPELINE
BACKEND
Layer | Package / Pattern | Vai trò & Pipeline | File chính
Domain | Không có dependency | Entity, Enum, Interface thuần → không ref EF Core, không ref bất kỳ framework nào | Domain/Entities/*.cs, Domain/Interfaces/*.cs
Application | MediatR, FluentValidation, AutoMapper | CQRS: Command/Query → Handler → gọi IRepository interface. Validator chạy trước Handler qua MediatR pipeline behavior | Application/Commands/**, Application/Queries/**, Application/Validators/**
Infrastructure | EF Core, Npgsql, StackExchange.Redis, BCrypt | Implement interface từ Domain/Application: Repository, JwtService, RedisService, PresenceTracker → đăng ký DI trong AddInfrastructure() | Infrastructure/Persistence/**, Infrastructure/Services/**
API | ASP.NET Core, SignalR, JWT Bearer | Controller gọi MediatR.Send() → nhận kết quả → map sang HTTP response. Hub là entry point realtime. Middleware xử lý error toàn cục | API/Controllers/**, API/Hubs/ChatHub.cs, API/Middleware/**
FRONTEND
Layer | Package | Vai trò | File chính
Services | axios, @microsoft/signalr | apiClient: HTTP với auto-refresh. signalrService: singleton WS connection. Các *Service.js gọi apiClient | src/services/*.js
State | @reduxjs/toolkit, react-redux | authSlice, roomsSlice, chatSlice → createAsyncThunk cho async calls → Selectors tách riêng *Selectors.js | src/features/**/*Slice.js
Hooks | React hooks thuần | useSignalR: join/leave room, lắng nghe events → dispatch Redux. useAuth: access user+logout. useInfiniteScroll: load more messages | src/hooks/*.js
Components | React JSX | pages/ = màn hình. features/ = UI theo tính năng. components/ = dùng lại. guards/ = route protection | src/pages/**, src/features/**, src/components/**
DATABASE
Index | PostgreSQL | Messages(RoomId, CreatedAt DESC) — CRITICAL cho pagination. RoomMembers(UserId) — lookup rooms của user. Users(Email) UNIQUE | EF Core Configurations
Pattern | Cursor-based pagination | Không dùng OFFSET — dùng WHERE CreatedAt < cursor ORDER BY CreatedAt DESC LIMIT 51 để detect hasMore | MessageRepository.GetPagedMessages()
INTERFACE PIPELINE
Flow | Request → Response | HTTP: Browser → Nginx → API Controller → MediatR → Handler → Repository → PostgreSQL → Response
Flow | Realtime | Client JS → SignalR Hub → Handler → DB → Hub.Clients.Group() → tất cả member nhận event
Flow | Auth | Request → ExceptionMiddleware → JwtBearerMiddleware (validate token) → Controller [Authorize] → ClaimsPrincipal.FindFirst(sub) → userId
Flow | Refresh Token | 401 → apiClient interceptor → POST /auth/refresh-token (cookie) → new access token → retry original request | apiClient.js